## рус
Полугодовая информация ТОО "АлматыЭнергоСбыт" (БИН 060640004748) об исполнении инвестиционной программы, учтенной в предельной цене (ОК 35140 - продажа электроэнергии потребителю) за 1 полугодие 2022 года (с нарастающим итогом с начала года).
1000
№ | Наименование показателей инвестиционной программы (проекта) (с указанием периода действия) | Кем утверждена (дата, номер приказа) | Наименование мероприятия | годы реализации мероприятий |  | Плановые параметры (показатели) мероприятия, объекта инвестиционной программы, учтенной в предельной цене | [5 empty] | Исполнение, фактичсекие параметры (покахзатели) мероприятия, объекта инвестиционной программы, учтенной в предельной цене (ежеквартально, с нарастающим итогом)* | [5 empty] | Отклонения | Причины отклонения
|  |  |  | 1 полугодие | 2 полугодие | Единица измерений | Технические параметры | Единица измерений | Сумма инвестиций | Единица измерений | Источники инвестиций | Единица измерений | Технические параметры | Единица измерений | Сумма инвестиций | Единица измерений | Источники инвестиций
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
1 | MS WinSvrStdCore 2019 SNGL OLP 16Lic NL CoreLic | ДКРЕМ и ЗК | MS WinSvrStdCore 2019 SNGL OLP 16Lic NL CoreLic |  | 2 | шт. | 5 | тыс. тенге | 1835.625 | тыс. тенге | собственные ср-ва | шт. |  | тыс. тенге |  | тыс. тенге | собственные ср-ва |  |  | 1835.625
2 | Система электронного документооборота | ДКРЕМ и ЗК | Система электронного документооборота |  | 2 | шт. | 1 | тыс. тенге | 13602.458 | тыс. тенге | собственные ср-ва | шт. |  | тыс. тенге |  | тыс. тенге | собственные ср-ва |  |  | 13602.458
3 | Система автоматического газового пожаротушений (РОЭС №1) | ДКРЕМ и ЗК | Система автоматического газового пожаротушений (РОЭС №1) |  | 2 | шт. | 1 | тыс. тенге | 1114.6176 | тыс. тенге | собственные ср-ва | шт. |  | тыс. тенге |  | тыс. тенге | собственные ср-ва |  |  | 1114.6176
4 | Система автоматического газового пожаротушений (РОЭС №2) | ДКРЕМ и ЗК | Система автоматического газового пожаротушений (РОЭС №2) |  | 2 | шт. | 1 | тыс. тенге | 1114.6176 | тыс. тенге | собственные ср-ва | шт. |  | тыс. тенге |  | тыс. тенге | собственные ср-ва |  |  | 1114.6176
5 | Система автоматического газового пожаротушений (РОЭС №3) | ДКРЕМ и ЗК | Система автоматического газового пожаротушений (РОЭС №3) |  | 2 | шт. | 1 | тыс. тенге | 1114.6176 | тыс. тенге | собственные ср-ва | шт. |  | тыс. тенге |  | тыс. тенге | собственные ср-ва |  |  | 1114.6176
6 | Система автоматического газового пожаротушений (РОЭС №4) | ДКРЕМ и ЗК | Система автоматического газового пожаротушений (РОЭС №4) |  | 2 | шт. | 1 | тыс. тенге | 1114.6176 | тыс. тенге | собственные ср-ва | шт. |  | тыс. тенге |  | тыс. тенге | собственные ср-ва |  |  | 1114.6176
7 | Система автоматического газового пожаротушений (РОЭС №5) | ДКРЕМ и ЗК | Система автоматического газового пожаротушений (РОЭС №5) |  | 2 | шт. | 1 | тыс. тенге | 1117.2286 | тыс. тенге | собственные ср-ва | шт. |  | тыс. тенге |  | тыс. тенге | собственные ср-ва |  |  | 1117.2286
8 | Система автоматического газового пожаротушений (РОЭС №7) | ДКРЕМ и ЗК | Система автоматического газового пожаротушений (РОЭС №7) |  | 2 | шт. | 1 | тыс. тенге | 1117.2286 | тыс. тенге | собственные ср-ва | шт. |  | тыс. тенге |  | тыс. тенге | собственные ср-ва |  |  | 1117.2286
9 | Система автоматического газового пожаротушений (Карасайское РОЭС) | ДКРЕМ и ЗК | Система автоматического газового пожаротушений (Карасайское РОЭС) |  | 2 | шт. | 1 | тыс. тенге | 1110.5833 | тыс. тенге | собственные ср-ва | шт. |  | тыс. тенге |  | тыс. тенге | собственные ср-ва |  |  | 1110.5833
10 | Система автоматического газового пожаротушений (Жамбылское РОЭС) | ДКРЕМ и ЗК | Система автоматического газового пожаротушений (Жамбылское РОЭС) |  | 2 | шт. | 1 | тыс. тенге | 1110.5833 | тыс. тенге | собственные ср-ва | шт. |  | тыс. тенге |  | тыс. тенге | собственные ср-ва |  |  | 1110.5833
11 | Система автоматического газового пожаротушений (Талгарское РОЭС) | ДКРЕМ и ЗК | Система автоматического газового пожаротушений (Талгарское РОЭС) |  | 2 | шт. | 1 | тыс. тенге | 1110.5833 | тыс. тенге | собственные ср-ва | шт. |  | тыс. тенге |  | тыс. тенге | собственные ср-ва |  |  | 1110.5833
12 | Система автоматического газового пожаротушений (Енбекшиказахское РОЭС) | ДКРЕМ и ЗК | Система автоматического газового пожаротушений (Енбекшиказахское РОЭС) |  | 2 | шт. | 1 | тыс. тенге | 1110.5833 | тыс. тенге | собственные ср-ва | шт. |  | тыс. тенге |  | тыс. тенге | собственные ср-ва |  |  | 1110.5833
13 | Система автоматического газового пожаротушений (Шелекское РОЭС) | ДКРЕМ и ЗК | Система автоматического газового пожаротушений (Шелекское РОЭС) |  | 2 | шт. | 1 | тыс. тенге | 1110.5833 | тыс. тенге | собственные ср-ва | шт. |  | тыс. тенге |  | тыс. тенге | собственные ср-ва |  |  | 1110.5833
14 | Система автоматического газового пожаротушений (Раимбекское РОЭС) | ДКРЕМ и ЗК | Система автоматического газового пожаротушений (Раимбекское РОЭС) |  | 2 | шт. | 1 | тыс. тенге | 1110.5833 | тыс. тенге | собственные ср-ва | шт. |  | тыс. тенге |  | тыс. тенге | собственные ср-ва |  |  | 1110.5833
15 | Система автоматического газового пожаротушений (Уйгурское РОЭС) | ДКРЕМ и ЗК | Система автоматического газового пожаротушений (Уйгурское РОЭС) |  | 2 | шт. | 1 | тыс. тенге | 1110.5833 | тыс. тенге | собственные ср-ва | шт. |  | тыс. тенге |  | тыс. тенге | собственные ср-ва |  |  | 1110.5833
16 | Система автоматического газового пожаротушений (Отеген батыр РОЭС) | ДКРЕМ и ЗК | Система автоматического газового пожаротушений (Отеген батыр РОЭС) |  | 2 | шт. | 1 | тыс. тенге | 1110.5833 | тыс. тенге | собственные ср-ва | шт. |  | тыс. тенге |  | тыс. тенге | собственные ср-ва |  |  | 1110.5833
17 | Система автоматического газового пожаротушений (Илийское РОЭС) | ДКРЕМ и ЗК | Система автоматического газового пожаротушений (Илийское РОЭС) |  | 2 | шт. | 1 | тыс. тенге | 1110.5833 | тыс. тенге | собственные ср-ва | шт. |  | тыс. тенге |  | тыс. тенге | собственные ср-ва |  |  | 1110.5833
18 | Система автоматического газового пожаротушений (Балхашское РОЭС) | ДКРЕМ и ЗК | Система автоматического газового пожаротушений (Балхашское РОЭС) |  | 2 | шт. | 1 | тыс. тенге | 1110.5833 | тыс. тенге | собственные ср-ва | шт. |  | тыс. тенге |  | тыс. тенге | собственные ср-ва |  |  | 1110.5833
19 | Система контроля и управления доступом в серверном помещении | ДКРЕМ и ЗК | Система контроля и управления доступом в серверном помещении |  | 2 | шт. | 1 | тыс. тенге | 2921.3839 | тыс. тенге | собственные ср-ва | шт. |  | тыс. тенге |  | тыс. тенге | собственные ср-ва |  |  | 2921.3839
20 | Устройство удаленного мониторинга температуры и влажности в серверном помещении | ДКРЕМ и ЗК | Устройство удаленного мониторинга температуры и влажности в серверном помещении |  | 2 | шт. | 1 | тыс. тенге | 2478.6321 | тыс. тенге | собственные ср-ва | шт. |  | тыс. тенге |  | тыс. тенге | собственные ср-ва |  |  | 2478.6321
21 | ИБП | ДКРЕМ и ЗК | ИБП |  | 2 | шт. | 50 | тыс. тенге | 1035.7145 | тыс. тенге | собственные ср-ва | шт. |  | тыс. тенге |  | тыс. тенге | собственные ср-ва
22 | Персональный компьютер | ДКРЕМ и ЗК | Персональный компьютер |  | 2 | шт. | 50 | тыс. тенге | 13657.308 | тыс. тенге | собственные ср-ва | шт. |  | тыс. тенге |  | тыс. тенге | собственные ср-ва
23 | Монитор | ДКРЕМ и ЗК | Монитор |  | 2 | шт. | 50 | тыс. тенге | 3755.9885 | тыс. тенге | собственные ср-ва | шт. |  | тыс. тенге |  | тыс. тенге | собственные ср-ва
24 | Светильник потолочный 40 Вт | ДКРЕМ и ЗК | Светильник потолочный 40 Вт |  | 2 | шт. | 21 | тыс. тенге | 340.2 | тыс. тенге | собственные ср-ва | шт. |  | тыс. тенге |  | тыс. тенге | собственные ср-ва
25 | Светильник потолочный 48 Вт | ДКРЕМ и ЗК | Светильник потолочный 48 Вт |  | 2 | шт. | 377 | тыс. тенге | 9916.608 | тыс. тенге | собственные ср-ва | шт. |  | тыс. тенге |  | тыс. тенге | собственные ср-ва
26 | Работы по установке системы 1С:Предприятие 8 зарплата и управление персоналом | ДКРЕМ и ЗК | Работы по установке системы 1С:Предприятие 8 зарплата и управление персоналом |  | 2 | усл. | 1 | тыс. тенге | 6135 | тыс. тенге | собственные ср-ва | усл. |  | тыс. тенге |  | тыс. тенге | собственные ср-ва
Итого: | [8 empty] | 73477.6783 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 38636.8593
|  |  | Генеральный директор | [5 empty] | Копенов Е. К.

## каз
«АлматыЭнергоСбыт» ЖШС (БСН 060640004748) 2022 жылдың 1 жартыжылдығында шекті бағада (ЖЖ 35140 – тұтынушыға электр энергиясын сату) ескерілген инвестициялық бағдарламаны орындау туралы (жыл басынан өспелі қорытындымен) жартыжылдық ақпараты
1000
№ | Инвестициялық бағдарлама (жоба) көрсеткіштерінің атауы (қолданылу кезеңін көрсете отырып) | Кім бекітті (бұйрықтың күні, нөмірі) | Іс-шараның атауы | Іс-шараларды іске асыру жылдары |  | Шекті бағада ескерілген инвестициялық бағдарлама іс-шарасының, объектісінің жоспарлы параметрлері (көрсеткіштері) | [5 empty] | Шекті бағада ескерілген инвестициялық бағдарлама іс-шарасының, объектісінің орындалуы, нақты параметрлері (көрсеткіштері), (тоқсан сайын, өсіп отыратын жиынтығымен)* | [5 empty] | Отклонения | Причины отклонения
|  |  |  | 1-жартыжылдық | 2-жартыжылдық | Өлшем бірлігі | Техникалық параметрлер | Өлшем бірлігі | Инвестициялар сомасы | Өлшем бірлігі | Инвестициялар көзі | Өлшем бірлігі | Техникалық параметрлер | Өлшем бірлігі | Инвестициялар сомасы | Өлшем бірлігі | Инвестициялар көзі
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
1 | MS WinSvrStdCore 2019 SNGL OLP 16Lic NL CoreLic | ТМРКД | MS WinSvrStdCore 2019 SNGL OLP 16Lic NL CoreLic |  | 2 | дана | 5 | мың теңге | 1835.625 | мың теңге | меншікті қаражат | дана |  | мың теңге |  | мың теңге | меншікті қаражат
2 | Электрондық құжат айналымы жүйесі | ТМРКД | Электрондық құжат айналымы жүйесі |  | 2 | дана | 1 | мың теңге | 13602.458 | мың теңге | меншікті қаражат | дана |  | мың теңге |  | мың теңге | меншікті қаражат
3 | Автоматты газды өрт сөндіру жүйесі (№1 АЭЖБ) | ТМРКД | Автоматты газды өрт сөндіру жүйесі (№1 АЭЖБ) |  | 2 | дана | 1 | мың теңге | 1114.6176 | мың теңге | меншікті қаражат | дана |  | мың теңге |  | мың теңге | меншікті қаражат
4 | Автоматты газды өрт сөндіру жүйесі (№2 АЭЖБ) | ТМРКД | Автоматты газды өрт сөндіру жүйесі (№2 АЭЖБ) |  | 2 | дана | 1 | мың теңге | 1114.6176 | мың теңге | меншікті қаражат | дана |  | мың теңге |  | мың теңге | меншікті қаражат
5 | Автоматты газды өрт сөндіру жүйесі (№3 АЭЖБ) | ТМРКД | Автоматты газды өрт сөндіру жүйесі (№3 АЭЖБ) |  | 2 | дана | 1 | мың теңге | 1114.6176 | мың теңге | меншікті қаражат | дана |  | мың теңге |  | мың теңге | меншікті қаражат
6 | Автоматты газды өрт сөндіру жүйесі (№4 АЭЖБ) | ТМРКД | Автоматты газды өрт сөндіру жүйесі (№4 АЭЖБ) |  | 2 | дана | 1 | мың теңге | 1114.6176 | мың теңге | меншікті қаражат | дана |  | мың теңге |  | мың теңге | меншікті қаражат
7 | Автоматты газды өрт сөндіру жүйесі (№5 АЭЖБ) | ТМРКД | Автоматты газды өрт сөндіру жүйесі (№5 АЭЖБ) |  | 2 | дана | 1 | мың теңге | 1117.2286 | мың теңге | меншікті қаражат | дана |  | мың теңге |  | мың теңге | меншікті қаражат
8 | Автоматты газды өрт сөндіру жүйесі (№7 АЭЖБ) | ТМРКД | Автоматты газды өрт сөндіру жүйесі (№7 АЭЖБ) |  | 2 | дана | 1 | мың теңге | 1117.2286 | мың теңге | меншікті қаражат | дана |  | мың теңге |  | мың теңге | меншікті қаражат
9 | Автоматты газды өрт сөндіру жүйесі (Қарасай АЭЖБ) | ТМРКД | Автоматты газды өрт сөндіру жүйесі (Қарасай АЭЖБ) |  | 2 | дана | 1 | мың теңге | 1110.5833 | мың теңге | меншікті қаражат | дана |  | мың теңге |  | мың теңге | меншікті қаражат
10 | Автоматты газды өрт сөндіру жүйесі (Жамбыл АЭЖБ) | ТМРКД | Автоматты газды өрт сөндіру жүйесі (Жамбыл АЭЖБ) |  | 2 | дана | 1 | мың теңге | 1110.5833 | мың теңге | меншікті қаражат | дана |  | мың теңге |  | мың теңге | меншікті қаражат
11 | Автоматты газды өрт сөндіру жүйесі (Талғар АЭЖБ) | ТМРКД | Автоматты газды өрт сөндіру жүйесі (Талғар АЭЖБ) |  | 2 | дана | 1 | мың теңге | 1110.5833 | мың теңге | меншікті қаражат | дана |  | мың теңге |  | мың теңге | меншікті қаражат
12 | Автоматты газды өрт сөндіру жүйесі (Еңбекшіқазақ АЭЖБ) | ТМРКД | Автоматты газды өрт сөндіру жүйесі (Еңбекшіқазақ АЭЖБ) |  | 2 | дана | 1 | мың теңге | 1110.5833 | мың теңге | меншікті қаражат | дана |  | мың теңге |  | мың теңге | меншікті қаражат
13 | Автоматты газды өрт сөндіру жүйесі (Шелек АЭЖБ) | ТМРКД | Автоматты газды өрт сөндіру жүйесі (Шелек АЭЖБ) |  | 2 | дана | 1 | мың теңге | 1110.5833 | мың теңге | меншікті қаражат | дана |  | мың теңге |  | мың теңге | меншікті қаражат
14 | Автоматты газды өрт сөндіру жүйесі (Райымбек АЭЖБ) | ТМРКД | Автоматты газды өрт сөндіру жүйесі (Райымбек АЭЖБ) |  | 2 | дана | 1 | мың теңге | 1110.5833 | мың теңге | меншікті қаражат | дана |  | мың теңге |  | мың теңге | меншікті қаражат
15 | Автоматты газды өрт сөндіру жүйесі (Ұйғыр АЭЖБ) | ТМРКД | Автоматты газды өрт сөндіру жүйесі (Ұйғыр АЭЖБ) |  | 2 | дана | 1 | мың теңге | 1110.5833 | мың теңге | меншікті қаражат | дана |  | мың теңге |  | мың теңге | меншікті қаражат
16 | Автоматты газды өрт сөндіру жүйесі (Өтеген батыр АЭЖБ) | ТМРКД | Автоматты газды өрт сөндіру жүйесі (Өтеген батыр АЭЖБ) |  | 2 | дана | 1 | мың теңге | 1110.5833 | мың теңге | меншікті қаражат | дана |  | мың теңге |  | мың теңге | меншікті қаражат
17 | Автоматты газды өрт сөндіру жүйесі (Іле АЭЖБ) | ТМРКД | Автоматты газды өрт сөндіру жүйесі (Іле АЭЖБ) |  | 2 | дана | 1 | мың теңге | 1110.5833 | мың теңге | меншікті қаражат | дана |  | мың теңге |  | мың теңге | меншікті қаражат
18 | Автоматты газды өрт сөндіру жүйесі (Балқаш АЭЖБ) | ТМРКД | Автоматты газды өрт сөндіру жүйесі (Балқаш АЭЖБ) |  | 2 | дана | 1 | мың теңге | 1110.5833 | мың теңге | меншікті қаражат | дана |  | мың теңге |  | мың теңге | меншікті қаражат
19 | Серверлік үй-жайда кіруді бақылау және басқару жүйесі | ТМРКД | Серверлік үй-жайда кіруді бақылау және басқару жүйесі |  | 2 | дана | 1 | мың теңге | 2921.3839 | мың теңге | меншікті қаражат | дана |  | мың теңге |  | мың теңге | меншікті қаражат
20 | Серверлік үй-жайдағы температура мен ылғалдылықты қашықтықтан мониторингтеу құрылғысы | ТМРКД | Серверлік үй-жайдағы температура мен ылғалдылықты қашықтықтан мониторингтеу құрылғысы |  | 2 | дана | 1 | мың теңге | 2478.6321 | мың теңге | меншікті қаражат | дана |  | мың теңге |  | мың теңге | меншікті қаражат
21 | ҮҚК | ТМРКД | ҮҚК |  | 2 | дана | 50 | мың теңге | 1035.7145 | мың теңге | меншікті қаражат | дана |  | мың теңге |  | мың теңге | меншікті қаражат
22 | Дербес компьютер | ТМРКД | Дербес компьютер |  | 2 | дана | 50 | мың теңге | 13657.308 | мың теңге | меншікті қаражат | дана |  | мың теңге |  | мың теңге | меншікті қаражат
23 | Монитор | ТМРКД | Монитор |  | 2 | дана | 50 | мың теңге | 3755.9885 | мың теңге | меншікті қаражат | дана |  | мың теңге |  | мың теңге | меншікті қаражат
24 | Төбелік шам 40 Вт | ТМРКД | Төбелік шам 40 Вт |  | 2 | дана | 21 | мың теңге | 340.2 | мың теңге | меншікті қаражат | дана |  | мың теңге |  | мың теңге | меншікті қаражат
25 | Төбелік шам 48 Вт | ТМРКД | Төбелік шам 48 Вт |  | 2 | дана | 377 | мың теңге | 9916.608 | мың теңге | меншікті қаражат | дана |  | мың теңге |  | мың теңге | меншікті қаражат
26 | 1С:Кәсіпорын 8 жалақы және персоналды басқару жүйесін орнату бойынша жұмыстар | ТМРКД | 1С:Кәсіпорын 8 жалақы және персоналды басқару жүйесін орнату бойынша жұмыстар |  | 2 | кызмет | 1 | мың теңге | 6135 | мың теңге | меншікті қаражат | кызмет |  | мың теңге |  | мың теңге | меншікті қаражат
Барлығы: | [8 empty] | 73477.6783 | [5 empty] | 0
|  |  | Бас директор | [5 empty] | Е.К. Копенов