## рус
Полугодовая информация ТОО "АлматыЭнергоСбыт" (БИН 060640004748) об исполнении инвестиционной программы, учтенной в предельной цене (ОК 35140 - продажа электроэнергии потребителю) за 2 полугодие 2022 года (с нарастающим итогом с начала года).
1000
№ | Наименование показателей инвестиционной программы (проекта) (с указанием периода действия) | Кем утверждена (дата, номер приказа) | Наименование мероприятия | годы реализации мероприятий |  | Плановые параметры (показатели) мероприятия, объекта инвестиционной программы, учтенной в предельной цене | [5 empty] | Исполнение, фактичсекие параметры (покахзатели) мероприятия, объекта инвестиционной программы, учтенной в предельной цене (ежеквартально, с нарастающим итогом)* | [5 empty] | Отклонения | Причины отклонения
|  |  |  | 1 полугодие | 2 полугодие | Единица измерений | Технические параметры | Единица измерений | Сумма инвестиций | Единица измерений | Источники инвестиций | Единица измерений | Технические параметры | Единица измерений | Сумма инвестиций | Единица измерений | Источники инвестиций
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
1 | Система электронного документооборота | ДКРЕМ МНЭ РК | Система электронного документооборота |  | 2 | шт. | 1 | тыс. тенге | 12820 | тыс. тенге | собственные ср-ва | шт. | 1 | тыс. тенге | 12500 | тыс. тенге | собственные ср-ва
2 | Система автоматического газового пожаротушений (Карасайское РОЭС) | ДКРЕМ МНЭ РК | Система автоматического газового пожаротушений (Карасайское РОЭС) |  | 2 | шт. | 1 | тыс. тенге | 2156.7955 | тыс. тенге | собственные ср-ва | шт. | 1 | тыс. тенге | 2107 | тыс. тенге | собственные ср-ва
3 | Система автоматического газового пожаротушений (Жамбылское РОЭС) | ДКРЕМ МНЭ РК | Система автоматического газового пожаротушений (Жамбылское РОЭС) |  | 2 | шт. | 1 | тыс. тенге | 2156.7955 | тыс. тенге | собственные ср-ва | шт. | 1 | тыс. тенге | 2107 | тыс. тенге | собственные ср-ва
4 | Система автоматического газового пожаротушений (Талгарское РОЭС) | ДКРЕМ МНЭ РК | Система автоматического газового пожаротушений (Талгарское РОЭС) |  | 2 | шт. | 1 | тыс. тенге | 2156.7955 | тыс. тенге | собственные ср-ва | шт. | 1 | тыс. тенге | 2107 | тыс. тенге | собственные ср-ва
5 | Система автоматического газового пожаротушений (Енбекшиказахское РОЭС) | ДКРЕМ МНЭ РК | Система автоматического газового пожаротушений (Енбекшиказахское РОЭС) |  | 2 | шт. | 1 | тыс. тенге | 2156.7955 | тыс. тенге | собственные ср-ва | шт. | 1 | тыс. тенге | 2107 | тыс. тенге | собственные ср-ва
6 | Система автоматического газового пожаротушений (Шелекское РОЭС) | ДКРЕМ МНЭ РК | Система автоматического газового пожаротушений (Шелекское РОЭС) |  | 2 | шт. | 1 | тыс. тенге | 2156.7955 | тыс. тенге | собственные ср-ва | шт. | 1 | тыс. тенге | 2107 | тыс. тенге | собственные ср-ва
7 | Система автоматического газового пожаротушений (Отеген батыр РОЭС) | ДКРЕМ МНЭ РК | Система автоматического газового пожаротушений (Отеген батыр РОЭС) |  | 2 | шт. | 1 | тыс. тенге | 2156.7955 | тыс. тенге | собственные ср-ва | шт. | 1 | тыс. тенге | 2107 | тыс. тенге | собственные ср-ва
8 | Система автоматического газового пожаротушений (Илийское РОЭС) | ДКРЕМ МНЭ РК | Система автоматического газового пожаротушений (Илийское РОЭС) |  | 2 | шт. | 1 | тыс. тенге | 2156.7955 | тыс. тенге | собственные ср-ва | шт. | 1 | тыс. тенге | 2107 | тыс. тенге | собственные ср-ва
9 | Система автоматического газового пожаротушений (Балхашское РОЭС) | ДКРЕМ МНЭ РК | Система автоматического газового пожаротушений (Балхашское РОЭС) |  | 2 | шт. | 1 | тыс. тенге | 2156.7955 | тыс. тенге | собственные ср-ва | шт. | 1 | тыс. тенге | 2107 | тыс. тенге | собственные ср-ва
10 | Персональный компьютер | ДКРЕМ МНЭ РК | Персональный компьютер |  | 2 | шт. | 50 | тыс. тенге | 8950 | тыс. тенге | собственные ср-ва | шт. | 50 | тыс. тенге | 6950 | тыс. тенге | собственные ср-ва
11 | Монитор | ДКРЕМ МНЭ РК | Монитор |  | 2 | шт. | 50 | тыс. тенге | 3762.0985 | тыс. тенге | собственные ср-ва | шт. | 50 | тыс. тенге | 2160.5 | тыс. тенге | собственные ср-ва
12 | MS Windows 11 PRO | ДКРЕМ МНЭ РК | MS Windows 11 PRO |  | 2 | шт. | 50 | тыс. тенге | 4167.143 | тыс. тенге | собственные ср-ва | шт. | 50 | тыс. тенге | 4138.987 | тыс. тенге | собственные ср-ва
13 | Светильник потолочный 48 Вт | ДКРЕМ МНЭ РК | Светильник потолочный 48 Вт |  | 2 | шт. | 377 | тыс. тенге | 9916.608 | тыс. тенге | собственные ср-ва | шт. | 377 | тыс. тенге | 9916.608 | тыс. тенге | собственные ср-ва
14 | Прецинзионный кондиционер | ДКРЕМ МНЭ РК | Прецинзионный кондиционер |  | 2 | шт. | 1 | тыс. тенге | 10401.7857 | тыс. тенге | собственные ср-ва | шт. | 1 | тыс. тенге | 10050.8 | тыс. тенге | собственные ср-ва
15 | Работы по установке системы 1С:Предприятие 8 зарплата и управление персоналом | ДКРЕМ МНЭ РК | Работы по установке системы 1С:Предприятие 8 зарплата и управление персоналом |  | 2 | усл. | 1 | тыс. тенге | 6135 | тыс. тенге | собственные ср-ва | усл. | 1 | тыс. тенге | 6135 | тыс. тенге | собственные ср-ва
Итого: | [8 empty] | 73406.9995 | [5 empty] | 68707.895
4699.1045
Генеральный директор ______________________________ Копенов Е. К.

## каз
«АлматыЭнергоСбыт» ЖШС (БСН 060640004748) 2022 жылдың 2 жартыжылдығында шекті бағада (ЖЖ 35140 – тұтынушыға электр энергиясын сату) ескерілген инвестициялық бағдарламаны орындау туралы (жыл басынан өспелі қорытындымен) жартыжылдық ақпараты
1000
№ | Инвестициялық бағдарлама (жоба) көрсеткіштерінің атауы (қолданылу кезеңін көрсете отырып) | Кім бекітті (бұйрықтың күні, нөмірі) | Іс-шараның атауы | Іс-шараларды іске асыру жылдары |  | Шекті бағада ескерілген инвестициялық бағдарлама іс-шарасының, объектісінің жоспарлы параметрлері (көрсеткіштері) | [5 empty] | Шекті бағада ескерілген инвестициялық бағдарлама іс-шарасының, объектісінің орындалуы, нақты параметрлері (көрсеткіштері), (тоқсан сайын, өсіп отыратын жиынтығымен)* | [5 empty] | Отклонения | Причины отклонения
|  |  |  | 1-жартыжылдық | 2-жартыжылдық | Өлшем бірлігі | Техникалық параметрлер | Өлшем бірлігі | Инвестициялар сомасы | Өлшем бірлігі | Инвестициялар көзі | Өлшем бірлігі | Техникалық параметрлер | Өлшем бірлігі | Инвестициялар сомасы | Өлшем бірлігі | Инвестициялар көзі
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
1 | Электрондық құжат айналымы жүйесі | ҚР ҰЭМ ТМРКД | Электрондық құжат айналымы жүйесі |  | 2 | дана | 1 | мың теңге | 12820 | мың теңге | меншікті қаражат | дана | 1 | мың теңге | 12500 | мың теңге | меншікті қаражат
2 | Автоматты газды өрт сөндіру жүйесі (Қарасай АЭЖБ) | ҚР ҰЭМ ТМРКД | Автоматты газды өрт сөндіру жүйесі (Қарасай АЭЖБ) |  | 2 | дана | 1 | мың теңге | 2156.7955 | мың теңге | меншікті қаражат | дана | 1 | мың теңге | 2107 | мың теңге | меншікті қаражат
3 | Автоматты газды өрт сөндіру жүйесі (Жамбыл АЭЖБ) | ҚР ҰЭМ ТМРКД | Автоматты газды өрт сөндіру жүйесі (Жамбыл АЭЖБ) |  | 2 | дана | 1 | мың теңге | 2156.7955 | мың теңге | меншікті қаражат | дана | 1 | мың теңге | 2107 | мың теңге | меншікті қаражат
4 | Автоматты газды өрт сөндіру жүйесі (Талғар АЭЖБ) | ҚР ҰЭМ ТМРКД | Автоматты газды өрт сөндіру жүйесі (Талғар АЭЖБ) |  | 2 | дана | 1 | мың теңге | 2156.7955 | мың теңге | меншікті қаражат | дана | 1 | мың теңге | 2107 | мың теңге | меншікті қаражат
5 | Автоматты газды өрт сөндіру жүйесі (Еңбекшіқазақ АЭЖБ) | ҚР ҰЭМ ТМРКД | Автоматты газды өрт сөндіру жүйесі (Еңбекшіқазақ АЭЖБ) |  | 2 | дана | 1 | мың теңге | 2156.7955 | мың теңге | меншікті қаражат | дана | 1 | мың теңге | 2107 | мың теңге | меншікті қаражат
6 | Автоматты газды өрт сөндіру жүйесі (Шелек АЭЖБ) | ҚР ҰЭМ ТМРКД | Автоматты газды өрт сөндіру жүйесі (Шелек АЭЖБ) |  | 2 | дана | 1 | мың теңге | 2156.7955 | мың теңге | меншікті қаражат | дана | 1 | мың теңге | 2107 | мың теңге | меншікті қаражат
7 | Автоматты газды өрт сөндіру жүйесі (Өтеген батыр АЭЖБ) | ҚР ҰЭМ ТМРКД | Автоматты газды өрт сөндіру жүйесі (Өтеген батыр АЭЖБ) |  | 2 | дана | 1 | мың теңге | 2156.7955 | мың теңге | меншікті қаражат | дана | 1 | мың теңге | 2107 | мың теңге | меншікті қаражат
8 | Автоматты газды өрт сөндіру жүйесі (Іле АЭЖБ) | ҚР ҰЭМ ТМРКД | Автоматты газды өрт сөндіру жүйесі (Іле АЭЖБ) |  | 2 | дана | 1 | мың теңге | 2156.7955 | мың теңге | меншікті қаражат | дана | 1 | мың теңге | 2107 | мың теңге | меншікті қаражат
9 | Автоматты газды өрт сөндіру жүйесі (Балқаш АЭЖБ) | ҚР ҰЭМ ТМРКД | Автоматты газды өрт сөндіру жүйесі (Балқаш АЭЖБ) |  | 2 | дана | 1 | мың теңге | 2156.7955 | мың теңге | меншікті қаражат | дана | 1 | мың теңге | 2107 | мың теңге | меншікті қаражат
10 | Дербес компьютер | ҚР ҰЭМ ТМРКД | Дербес компьютер |  | 2 | дана | 50 | мың теңге | 8950 | мың теңге | меншікті қаражат | дана | 50 | мың теңге | 6950 | мың теңге | меншікті қаражат
11 | Монитор | ҚР ҰЭМ ТМРКД | Монитор |  | 2 | дана | 50 | мың теңге | 3762.0985 | мың теңге | меншікті қаражат | дана | 50 | мың теңге | 2160.5 | мың теңге | меншікті қаражат
12 | MS Windows 11 PRO | ҚР ҰЭМ ТМРКД | MS Windows 11 PRO |  | 2 | дана | 50 | мың теңге | 4167.143 | мың теңге | меншікті қаражат | дана | 50 | мың теңге | 4138.987 | мың теңге | меншікті қаражат
13 | Төбелік шам 48 Вт | ҚР ҰЭМ ТМРКД | Төбелік шам 48 Вт |  | 2 | дана | 377 | мың теңге | 9916.608 | мың теңге | меншікті қаражат | дана | 377 | мың теңге | 9916.608 | мың теңге | меншікті қаражат
14 | Прецизиондық ауабаптағыш | ҚР ҰЭМ ТМРКД | Прецизиондық ауабаптағыш |  | 2 | дана | 1 | мың теңге | 10401.7857 | мың теңге | меншікті қаражат | дана | 1 | мың теңге | 10050.8 | мың теңге | меншікті қаражат
15 | 1С:Кәсіпорын 8 Жалақы және персоналды басқару жүйесін орнату бойынша жұмыстар | ҚР ҰЭМ ТМРКД | 1С:Кәсіпорын 8 Жалақы және персоналды басқару жүйесін орнату бойынша жұмыстар |  | 2 | кызмет | 1 | мың теңге | 6135 | мың теңге | меншікті қаражат | кызмет | 1 | мың теңге | 6135 | мың теңге | меншікті қаражат
Барлығы: | [8 empty] | 73406.9995 | [5 empty] | 68707.895
Бас атқарушы директор _______________________________ Копенов Е. К.